## Takip Çizelgesi
ASELSAN GLOBAL FMEA SÜREÇLERİ TAKİP ÇİZELGESİ
No | Birim | Tedarikçi Firma | Çalışma Kapsamı | FMEA |  |  |  | FMEA Akış Formatı | Kalite Kontrol Planı | Proses Kontrol Formu Denetçi |  | Proses Kontrol Formu Tedarikçi |  | FMEA Sorumlusu | Açıklama
|  |  |  | Başlangıç Tarihi | Hedef Tarih | Tamamlanma Tarihi | Güncel Durum |  |  | Başlangıç Tarihi | Durumu | Başlangıç Tarihi | Durumu
1 | Elektronik | EMS | Tedarikçi Geliştirme | 2026-05-04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Tamamlandı | Akışa Uygun | Tamamlandı |  | Uygulanıyor |  | Uygulanıyor | ONUR ŞEREF |  | Tamamlandı | Uygulanıyor | Akışa Uygun | Tedarikçi Geliştirme
2 | Mekanik | Özben Savunma | FMEA | 2026-01-29 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Devam ediyor | Akışa Uygun Değil | Tamamlandı |  | Uygulanıyor |  | Uygulanıyor | UTKU BOZKURT |  | Devam ediyor | Uygulanmıyor | Akışa Uygun Değil | FMEA
3 | Mekanik | Asiltürk | FMEA | 2026-02-01 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | Devam ediyor | Akışa Uygun Değil | Tamamlandı |  | Uygulanıyor |  | Uygulanıyor | ÇAĞRI KESKİN | 20/07 haftasında checklistler uygulandı.30.07 tarihinde yeni formata aktarılıp devam edilecektir. | Hedef tarih geçmiş | Devreye alınmamış
4 | Yüzey İşlem | Asiltürk | FMEA | 2026-04-06 | 2026-08-03 |  | Devam ediyor | Akışa Uygun Değil |  |  | Uygulanmıyor |  | Uygulanmıyor | Melis Yağmur DELİCE | Hat onayları alınmadığı için proses kontrol formu aktif değil. | Planlama yapılmamış
5 | Yüzey İşlem | Ermet | FMEA | 2026-07-06 | 2026-08-03 |  | Devam ediyor | Akışa Uygun Değil |  |  | Uygulanıyor |  | Uygulanmıyor | Melis Yağmur DELİCE
6 | Elektronik | Connecto | FMEA | 2026-09-04 |  |  | Devam ediyor | Akışa Uygun Değil | [5 empty] | ONUR ŞEREF
7 | Elektronik | Teknolus | Tedarikçi Geliştirme | [10 empty] | İpek Müftüoğlu | 30.09.2026 Çarşamba öğleden sonra için toplantı planlanacak.
8 | Elektronik | AB Mikronano | Tedarikçi Geliştirme | [10 empty] | İpek Müftüoğlu | Kasım için başlangıç bekleniyor.
9 | Yüzey İşlem | Hidromekanik | Tedarikçi Geliştirme | [10 empty] | Melis Yağmur DELİCE | Tedarikçi geliştirme eğitimi verildi. Başlangıç toplantısı yapıldı, takvim oluşturuldu. FMEA' ya başlanacak.
10 | Elektronik | Megart | FMEA |  | 2026-10-01 | [8 empty] | İpek Müftüoğlu
11 | Yüzey İşlem | Tonart | Tedarikçi Geliştirme | [10 empty] | Ceren BİÇER | Tedarikçi geliştirme eğitimi verildi, takvim/plan oluşturuldu, FMEA ' ya başlanacak.
12 | Yüzey İşlem | EST | FMEA | [10 empty] | Tuğçe SAĞLAM | FMEA eğitimi verildi. İptal edildi.
13 | Yüzey İşlem | Teknoklass | FMEA | [10 empty] | Merve USLU TURHANLAR | Sahada FMEA gerçekleştirildi, maddeler eklenecek fmea revize edilecek.
14 | Mekanik | Kaleli | FMEA | [10 empty] | Merve DEMİR
15 | Mekanik | Gora | FMEA | [10 empty] | Mustafa Yurtoğlu
16 | Mekanik | Eng | FMEA | [10 empty] | Yaşar Çetinkol
17 | Mekanik | Volo | FMEA | [10 empty] | Songül Akbudak
18 | Yüzey İşlem | Mega | FMEA | [10 empty] | Tuğçe Sağlam Ovalı
19 | Mekanik | Sinerji | FMEA | [10 empty] | Ahmet Pugur
20 | Mekanik | Pres-iş | FMEA | [10 empty] | Yusuf Mete Gürler
21 | Mekanik | Impro | FMEA | [10 empty] | Derya Sayılganoğlu
22 | Mekanik | Öz-san | FMEA | [10 empty] | Utku Bozkurt
23 | Mekanik | Burakcan | FMEA | [10 empty] | Çağrı Keskin
24 | Elektronik | Aselsan Malatya | FMEA | [10 empty] | Onur Şeref
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

## Sayfa1
|  |  | FMEA Çalışması |  | Tedarikçi Geliştirme |  | Tamamlanma Hedef Tarihi Geçmiş Firma Sayısı
|  |  | Başlatılan Firma Sayısı | Tamamlanan Firma Sayısı | Başlatılan Firma Sayısı | Tamamlanan Firma Sayısı | 4 | Tedarikçi Adı | Çalışma Kapsamı | Geciken Gün Sayısı
|  |  | 14 | 4 | 12 | 2
Proses Kontrol Formu Takibi
| Uygunsuz Durum |  |  | Eksik Form
| Günlük | Haftalık | Aylık | Günlük | Haftalık | Aylık
Aselsan Global |  |  | 3 | 0
Tedarikçi |  |  | 2 | 1